## Sprint 1
group 3 | User story # | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4
Sprint 1 | User story 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| User story 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| User story 3 | 2 | 2 | 0 | 0
| User story 12 | 1 | 1 | 1 | 0
| Ideal | 5.5 | 3.7 | 1.9 | 0
| Actual | 5.5 | 3 | 1 | 0

## Sprint 2
group 3 | User story # | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4
Sprint 1 | User story 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| User story 6 | 20 | 15 | 10 | 0
| User story 7 | 2 | 0 | 0 | 0
| User story 8 | 3 | 3 | 2 | 0
| User story 9 | 2 | 2 | 2 | 0
| User story 10 | 3 | 3 | 3 | 3
| User story 11 | 8 | 8 | 8 | 8
| User story 13 | 5 | 5 | 5 | 0
| Ideal | 30.5 | 20.3 | 10.1 | 0
| Actual | 30.5 | 23.5 | 17.5 | 3

## Sprint 3
Group 3 | User story # | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | <= Presentatie dag
Sprint 3 | User story 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Word na upload door gewerkt wanneer nodig
| User story 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| User story 15 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0
| User story 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Ideal | 20 | 13.3 | 6.6 | 0 | 0
| Actual | 20 | 18 | 9 | 0 | 0